2017级新生团体心理辅导工作安排

为有效促进大学新生的成长，提升其人际沟通能力，构建良好的团体关系，大学生心理健康教育与咨询中心将面向2017级本、专科学生，共43个班级开展团体心理辅导工作，具体安排如下：

| 时间 | 工作内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月17日—9月21日 | 1、制定统一的团体辅导方案 2、准备班级点名册、团体心理辅导登记表、班级反馈表及模板 、团体记录表、学生作业模板 3、安排各班级领导者、助手及观察员并做好登记 | 马丽 康洋 | 资料：点名册、团体辅导登记表、班级反馈表、方案一个班一份；团体记录表人手一份。 （住老校区的同学负责高职的班级） |
| 9月22日—10月14日 | 1、团体心理辅导理论考核 | 马丽 |  |
|  | 2、团体心理辅导实践培训（共三次） | 康洋 马丽 | 分两组 |
| 9月23日—10月23日 | 1、各班团体的领导者协调团体辅导的具体时间和地点，并提前在中心备案。进入班级要佩戴个人的名牌及统一的服装。 2、以班级为单位实施方案并布置总结性的作业。 3、各小组组长进行抽查和观摩，确保团体心理辅导的质量。 4、中心提供技术支持及督导 | 朋辈心理咨询师 | 时间安排基本上1周1次，也可以2周3次，但不能2周1次。 |
| 10月24日—10月27日 | 1、个人进行工作总结 2、提交相关资料 3、收集学生作业并批阅、登记成绩（电子版、纸质版） | 朋辈心理咨询师 | 上交的材料有点名册、团体记录表、给辅导员的班级反馈表、学生作业 |
| 10月28日—10月31日 | 整体工作总结 1、核对上交资料 2、将信息反馈给辅导员 3、评估每人团体记录表的质量并打分。 4、评选优秀团体记录表，并给予表彰奖励。 5、统计个人工作量 6、整理档案 | 马丽 |  |

注意事项：

1、咨询中心积极和各学院辅导员沟通，为活动的开展提供支持。

2、提高同学对活动的重视度。可带领新生参观心理咨询室，免费发放有关心理咨询的手册，提高宣传度。

3、领导者可以适当的分给助手活动，使得助手有机会去实践。

4、记录表一定要反应实际情况，切不可写的太大太空洞，避免没有真实感。有条理性、多角度的进行评价。

大学生心理健康教育与咨询中心

2017年9月20日